旺苍县2018年财政涉农资金

统筹整合使用调整方案

旺苍县脱贫攻坚领导小组

2018年8月

目    录

第一章  序言	1

第二章  目标任务	4

第三章  工作措施	8

第四章  项目建设	12

第五章  整合资金	42

第六章  保障措施	45

第七章  创新机制	55

附表：1. 旺苍县2018年统筹整合财政涉农资金汇总表

2. 旺苍县2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表

旺苍县2018年财政涉农资金统筹整合

使 用 调 整 方 案

# 第一章  序言

（一）方案编制依据

根据省政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（川办发〔2016〕44号文件）、省财政厅、省扶贫移民局《关于提前下达2018年中央和省级财政专项扶贫资金预算指标的通知》（川财农〔2017〕237号）、省财政厅、省扶贫移民局《关于做好2018年贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点工作的通知》（川财农〔2018〕15号）、市财政局、市扶贫移民局《关于认真做好2018年贫困县统筹整合使用财政涉农资金方案调整工作的通知》（广财农〔2018〕59号）精神和要求，为有效整合财政涉农资金，如期完成年度减贫任务，举全县之力实施脱贫攻坚。县脱贫攻坚领导小组办公室组织县扶贫移民局、县财政局及相关行业部门人员组成方案编制小组，深入项目区进行了认真摸底调查，了解群众最困难、最关心、最迫切需要解决的问题，通过对问题的归纳分析确定项目意愿和资金投入问题，结合我县的实际情况，本着“科学规划，整体推进；政府引导，群众主体；公开公示，精准扶持”的原则。严格按照自下而上、自上而下，从群众中来到群众中去的方法，特编制本实施方案。

（二）方案编制因由

为优化财政涉农资金投入机制，规范涉农项目管理，发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和聚集效应。全面贯彻国家、省、市坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照“突出重点、统筹兼顾、规范高效、创新推动、精准发力、注重实效”的原则，打破行业界限和部门分割，积极开展涉农资金整合，发挥资金使用效益，逐步建立涉农资金整合合理、安排科学、使用高效、运行安全的投入管理新机制。优化财政涉农资金供给机制，改革财政涉农资金管理使用方式，以精准扶贫为平台，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会资本投入扶贫开发，提高资金使用精准度和效益，确保全县脱贫攻坚任务如期完成。

（三）方案编制原则

通过整合，形成“蓄水统配”“截长补短”“引流归口”等统筹整合模式，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入管理新格局，充分发挥部门管理优势和乡镇组织优势，以摘帽销号为目标，以脱贫成效为导向，以脱贫规划为引领，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会资本投入扶贫开发，提高资金使用精准度和效益，确保如期完成“两不愁、三保障”、“四个好”的脱贫攻坚任务并达到五个目标。一是保证达到贫困村、贫困户脱贫摘帽基本要求；二是基本实现产业集中化、规模化、经营化，确保每户贫困户有长短结合持续增收的产业；三是贫困村农户的生产生活条件有明显改善；四是做到基本民生应保尽保；五是贫困群众能力素质有明显提升。

1.政府主体、统一管理。以县政府作为统筹整合使用财政涉农资金的实施主体，县财政局具体负责统筹整合财政涉农资金，承担资金安全、规范管理、有效使用的主体责任。

2.突出重点、统筹兼顾。坚持以脱贫攻坚规划为引领，围绕脱贫规划和年度工作任务，以预算编制为平台，集中资金、精准投入。同时，兼顾农业农村发展目标和重点任务，促进农村经济社会全面协调发展。

3.规范高效、创新推动。坚持大胆探索，积极改革创新，着力形成投向科学、结构合理、管理规范、运转高效的扶贫投入管理使用机制。

4.精准发力，注重实效。统筹整合使用财政涉农资金要与脱贫成效紧密挂钩，精确瞄准建档立卡贫困人口和贫困村，着力增强贫困人口自我发展能力，改善贫困人口生产生活条件，提升贫困村可持续发展水平。

# 第二章  目标任务

（一）方案形成过程

2017年11月，县脱贫攻坚办根据精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，启动了2018年度脱贫攻坚项目资金规划使用方案编制工作。在规划编制过程中，先由各乡镇根据各自减贫计划初步提出规划方案；县脱贫攻坚办经过收集、审核和汇总后，及时组织县级行业扶贫部门深入各乡镇、村，对村规划、户方案实地进行指导，各乡镇再根据行业扶贫部门意见对项目规划进行了优化整合；县脱贫攻坚办再次收集、审核和汇总后，于2018年1月11日对31个贫困村项目规划进行了集中评审，各乡镇、县级行业部门根据评审意见再次修改和完善了规划，初步形成了《旺苍县2018年度财政涉农资金统筹整合使用方案》，2018年3月8日，经县脱贫攻坚领导小组第19次会议审核通过，形成正式《旺苍县2018年度财政涉农资金统筹整合使用方案》。2018年6月，县脱贫办组织各行业部门召开了2018年财政涉农资金调整会，安排了各行业扶贫部门根据各自行业扶贫规划，再次下村入户，采集数据对规划进行复核，汇总后报县脱贫办审定，正式形成了《旺苍县2018年度财政涉农资金统筹整合使用调整方案》。

（二）年度脱贫攻坚目标任务

2018年省脱贫攻坚办下达我县39个贫困村退出、8706人贫困人口脱贫的目标任务。按照县委、县政府全面启动2018年度并提前启动2019年度项目规划建设的要求，2018年将全面启动实施剩余的31个贫困村退出、16759名贫困人口的脱贫项目规划建设，覆盖了全县35个乡镇、337个行政村。截止2017年底，全县97个贫困村已退出47个村，还有50个村未退出（其中：19个村已规划实施项目，31个村纳入2018年项目规划实施）。全县建档立卡贫困人口15927户53625人已脱贫11104户36866人，还有4828户16777人未脱贫（其中：2018年计划脱贫2511户8706人，2019年计划脱贫2317户8071人）。

（三）项目建设目标

- 1.总体目标

以科学发展观为指导，以区域发展与脱贫攻坚规划为基础，以项目实施为抓手，瞄准贫困地区、贫困人口，加快推进贫困地区脱贫致富步伐，提升贫困地区自我发展能力。围绕确保完成新阶段年度减贫目标任务和同步建成小康社会的总体目标，加大对贫困户的精准大力扶持，确保其收入增长高于全县平均水平，加快推进贫困村向新农村、小康村转变，贫困户向富裕户、小康户转变。通过完善项目区基础设施、发展特色产业、美化人居环境，实现发展新产业、塑造新风貌、创建新机制、培育新农民的“四新”目标，使贫困户“过上好日子、住上好房子、形成好风气、养成好习惯”，积极探索项目区脱贫致富新路子、新模式。

- 2.具体目标

（1）基础条件大改善。通过硬化通村组公路、新建通组公路、村级招呼站、便民桥、联户路、田间道路等项目的实施，实施可解决112个村4176户人出行难和生产生活条件；通过新建蓄水池、灌溉渠、小型提灌站、整治山坪塘、灌溉渠等项目的实施，可新增灌面1.04万亩，恢复和改善灌溉面积0.69万亩，新增蓄水能力3.13万立方米；通过新建人饮池、供水管网等项目的实施，可解决16418人的安全饮水问题。

（2）主导产业显效益。通过项目实施项目村种植核桃、魔芋、茶叶、中药材、猕猴桃，养殖小家畜、生猪、牛、羊、建标准化圈舍等项目的实施，项目投产后，贫困户人均纯收入可增加1550元以上。

（3）新村建设显新貌。通过新建村内公共服务设施、对1029户贫困户危房改造、新建和民居修缮，结合“五改三建”美化农户人居环境，改善2084户贫困户居住条件和生存环境，塑造农村新面貌。

（4）贫困人口降规模。通过项目的实施，使全县39个贫困村达到退出标准，8706人贫困人口实现脱贫的目标。

（四）资金整合目标

1.健全协调机制和责任机制。一是进一步构建整合机制，完善制度，树立各部门“应该整、必须整”的观念，减少整合阻力，实现部门力量的集中，发挥涉农资金整合的集聚效应。二是明确各部门的管理权限和责任，建立完整的责任追究体系。各部门要对资金和用途的调整情况予以认可，并对调整后确定由本部门实施的项目实行“全程负责制”。各部门要管理和使用好本部门实施的涉农整合资金，做到“项目跟着规划走、资金跟着项目走”，确保各种涉农整合资金真正落实到项目、到产业、到农户。

2.健全绩效评价机制。一是按照“指标科学、程序规范、成果可用”的思路，建立绩效评价制度，对整合涉农项目资金的安排分配、使用管理、实施效果等情况进行综合绩效评价，并纳入各级政府、各部门的目标考核。二是加强监督检查。对涉农资金整合方案、项目信息公示情况、项目实施情况、成果使用情况等全程监督与管控，建立健全群众举报受理及反馈机制，依托监察、审计、财政等部门及有关中介机构，探索建立全面、完善的监督体系，对涉农资金统筹整合使用，全程进行跟踪问效。

3.创新整合资金使用机制。一是实行资金扶持精准到村、到户、到人。将涉农整合资金，优先安排到贫困村、贫困户，根据建档立卡落实到贫困户个人，做到资金使用精准、扶持对象精准、脱贫成效精准。二是整合项目在围绕全县脱贫攻坚总体规划的同时，因地制宜，充分尊重当地农民的意愿，积极推行“一事一议”等群众民主议事决策方式、完善“民建公助”等实施方式，调动农民群众积极性。充分利用涉农项目后期的成果转化，确保项目资产收益的可持续，以项目带动脱贫，增强贫困村、贫困户的“造血”功能。三是加大优惠政策，鼓励更多社会资本参与脱贫攻坚。通过政府与社会资本合作、贷款贴息、产业发展基金等方式，充分发挥财政涉农整合资金的引导、放大效用。

# 第三章  工作措施

（一）深学笃行扶贫思想，切实担当重大使命。一是深入学习提升。县委常委会、县政府常务会以及各级脱贫攻坚指挥部和扶贫干部，通过召开会议、集中宣讲、专题培训等多种形式，深入学习了习近平总书记新年贺词、来川视察等系列扶贫思想以及党的十九大、省委十一届二次全会、市委七届六次全会精神，深刻领会实质，准确把握要求，决胜脱贫奔康的思想认识进一步提升。二是加强组织领导，确保指挥坚强有力。成立了1个脱贫攻坚指挥部和13个行业扶贫指挥部，并在指挥部设立了5个工作协调小组和1个指挥部办公室，不断健全“1+13+5+1”作战指挥体系。三是及时安排部署。1月22日，我县召开了脱贫攻坚大会，对2018年脱贫攻坚工作进行了安排部署；2月7日，紧接着召开了全县脱贫攻坚“春季攻势”推进会，对“春季攻势”各项工作进行了再安排、再部署，并制定了《工作方案》，落实了工作责任，确保了脱贫攻坚工作开局就发力、起步就冲刺。2018年7月9日，我县召开了“夏季战役”暨全县脱贫攻坚总结推进大会，传达学习习近平总书记扶贫开发战略新思想和中央、省委、市委脱贫攻坚工作新部署新指示新要求，全面总结2017年脱贫攻坚工作，表彰先进集体和个人，安排部署了当前和下一阶段脱贫攻坚重点工作。四是强化工作保障。印发了《进一步强化脱贫攻坚七条举措》，督促各级各部门和党员干部持续改进工作作风，超常推进脱贫攻坚。切实加强驻村帮扶力量，充实调整了第一书记和驻村工作队，要求各帮扶部门（单位）抽调不少于本部门（单位）1/5的力量脱产从事帮扶工作。全面充实督查力量，将县委专项督查组增加到3个大组9个小组，常态化开展分片督查和交叉暗访，坚持实行“一月一通报、一月一排位”，持续压紧压实责任，确保脱贫攻坚高效推进。

（二）分解下达目标任务，制定详尽作战计划。一是统筹三大任务。2018年，我县将在全面完成39个贫困村退出、8706名贫困人口脱贫的同时，还将全面巩固提升前四年的脱贫成果，并提早启动实施2019年计划退出的11个贫困村、拟脱贫的8053人的项目建设工作，为2019年顺利实现贫困县“摘帽”奠定坚实基础。二是层层下达目标。根据省市下达的减贫目标，将39个贫困村8706人退出的目标任务全面落实到乡到村、到户到人，并层层签订目标责任书、立下军令状。三是对标完善规划。编制完善了《贫困村贫困户退出项目规划》《26个扶贫专项2018年实施方案》和《贫困县摘帽“乡三有”项目规划》，积极统筹扶贫政策、资金和资源，明确了全年脱贫攻坚的“施工图”和“时间表”。四是积极整合资金。截止2018年8月,我县计划整合涉农资金27589.77万元，其中，已完成整合中央资金20529.49万元、省级资金6360.28万元、市县资金700万元。

根据项目资金管理办法，目前，我县已基本完成项目规划任务，并按照管理办法拨付了项目建设资金。五是实行清单管理。全面实行脱贫攻坚“清单制+责任制”，要求各级各部门根据“春季攻势”“夏季战役”“秋季攻坚”“冬季冲刺”的要求，按季度、按月列出工作清单、建立任务台账，专班专人专责推进各项工作。

（三）及早启动项目建设，全面拉开攻势战线。一是全面开展集中评审。为确保各类脱贫攻坚项目早启动、早实施，我县于2017年11月就组织各级各部门启动编制2018年脱贫攻坚项目规划，并于2018年1月11日、2月1日分别组织召开了两次脱贫攻坚项目规划评审会，集中开展了脱贫攻坚项目的设计、立项和评审等工作，3月经县脱贫攻坚领导小组审批后以下发项目实施方案，为3月底前全面实现开工建设奠定了坚实基础。二是切实加快启动建设。印发了《脱贫攻坚“春季攻坚”实施方案》，《脱贫攻坚“夏季攻势”实施方案》督促各级各部门严格按照方案规定的时间节点加快项目进度建设。截至目前，易地扶贫搬迁、农村危旧房改造、农村水利、农村交通、人居环境改善、农村危旧房改造、产业发展等项目已基本完成建设任务。三是严格落实脱贫政策。严格坚守政策红线，全面落实医疗卫计、教育扶贫、低保兜底等扶贫政策，确保贫困户县域内住院个人支付占比控制在10%以内，全县无一名学生因贫失学或缀学，应进行低保兜底补差的实现应补尽补。

（四）创新项目实施机制，加强项目资金监管。一是加强涉农资金整合。制定了《旺苍县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等系列办法措施，有效增强了涉农资金精准使用的实效。二是强化项目资金监管。精准把握补助标准和对象，严格按照财政扶贫资金项目“四到县”规定，坚持实行县级财政报账和项目资金监督管理联席会议制度，加大审计稽察力度，注重对扶贫资金的管理使用进行全过程跟踪监督。三是严格项目实施程序。严把项目规划设计、实施管理、公示公告、竣工验收、资金报账等环节，让群众全程参与、全程监督，确保了项目质量可靠、资金运行安全、效益发挥良好。

# 第四章  项目建设

旺苍县2018年财政涉农资金统筹整合使用方案以贫困村“一低五有”、贫困户“两不愁、三保障、户三有”为目标，共规划3大类64个项目组成。

（一）基础设施项目。主要包括农村交通、水利建设、其他项目等3类型项目，其计28个。其中，交通项目12个：硬化通村路项目3个、硬化村内道路3个、新建村内道路1个、建联户路1个、新建田间道路1个、建便民桥1个、建村级招呼站1个，建乡镇农村客运站1个；

水利项目15个：新建建人饮池1个，铺设管道1个、新建蓄水池1个、维修蓄水池1个、整治山坪塘1个、新建灌溉渠1个，整治和修复灌溉渠1个，新建小型提灌站1个，维修小型提灌站1个，新建排洪沟1个、新建截流坝1个，新建堤防1个、新建藕塘1个，新建鱼塘1个、整治鱼塘1个；

其他项目1个：建护林站1个。

1.农村交通建设

1.1实施地点。在龙珠村、枣林村、勇敢村、群花村、幸福村、元山村、群峰村、川山村、宝坪村、东升村、狮坪村、天井村、人民村、山峰村、山坪村、红花村、斑竹村、联盟村、板桥村、民主村、中坝村、增产村、大垭村、庙子村、金台村、杏垭村、青山村、柏杨村、星光村、大池村、下石村、斑竹村、柳垭村、南溪村、新农村、松龙村、双午村、白玉村、龙凤村、油树村、洪水村，凤阳村，农岗村，深溪村，水帘村，店坪村，青坪村，广福村，竹垭村,石锣村，战旗村，星火村，同心村等53个村实施通村组建设项目。

1.2建设内容和规模。实施通村道路硬化50.321公里，通组道路硬化96.28公里，通组道路新建56.7公里，窄路加宽5公里。其中：在张华镇东升村、天星乡板桥村等6个村实施4.5米宽通村道路、在五权镇大垭村实施4米宽通村道路、在米仓山镇元山村、柳溪乡狮坪村、五权镇大垭村实施3.5米宽通村道路；在白水镇勇敢村等5个村实施4.5米宽村内道路、在九龙镇金台村、木门镇杏垭村、福庆乡新农村实施4米宽村内道路、在东河镇川山村、枣林乡枣林村等23个村实施3.5米宽村内道路、在柳溪乡狮坪村实施窄路加宽；在麻英乡龙珠村、米仓山镇元山村等15个村实施新建泥结碎石路项目。

1.3建设标准。

路基建设标准：路基宽度不低于5.5米（北部山区除个别特殊情况外，原则上不低于5m）。路基应设置排水设施，包括边沟、截水沟、排水沟、涵洞等，边沟的深度和底宽不得小于0.4米，截水沟和排水沟的深度和底宽不得小于0.5米。采取分层填筑，分层压实，填方地段适用级配较好的碎砾石作填料，压实度不得小于94%。

路面建设标准：原则上采用水泥砼路面。水泥路面结构应有底基层、基层和面层。路面宽度为4.5米（北部山区除个别特殊情况外，原则上不低于4m），错车道处宽度为6米。水泥路面底基层采用25厘米厚级配砂砾石或碎石(均为14吨以上振动压路机碾压密实厚度)，基层采用15厘米厚水泥（或砂灰）稳定砂砾（或碎石），面层采用18cm-20cmC30水泥混凝土。设置路拱横坡和弯道超高加宽：双车道水泥混凝土路面均要有路拱，路面平整；弯道加宽和超高按设计要求。路面铺筑材料必须使用2-4㎝机扎碎石和洁净中粗砂，42.5r水泥。机械设备原则上使用3辊轴振动梁、强制性拌和机、钢模。

1.4项目建设进度计划。2018年通村组建设项目拟于2018年一季度全部启动实施，二季度底前全部完成。

1.5项目效益。我县2018年通村组建设项目，将计划投资5893.003万元，其中其中：整合涉农资金投入5645.503万元，农户自筹资金247.5万元，将促进我县通村组道路进一步优化，加快脱贫奔康步伐，支撑乡村振兴战略。实施通村组建设项目将覆盖我县贫困村 46个，贫困户约2100户。

2.微小水利建设

2.1项目实施地点。在前锋村、增产村、红垭村、川山村、元山村等152个村实施水务脱贫攻坚饮水安全项目。 在白水寺村、星火村、大池村、下石村等87个村实施水务脱贫攻坚产水配套项目。

2.2建设内容及规模。2018年水务脱贫攻坚项目饮水安全项目：人饮池875口（含维修人饮池），铺设管道3404.7公里。产水配套项目：新建蓄水池450口，维修蓄水池63口，整治山坪塘62口(其中国华镇山坪村建设包含外坡加固、新增配套设施及安装管道），新建灌溉渠61.477km，整治灌溉渠49.6km，新建小型提灌站3座，维修小型提灌站1座，新建排洪沟0.75km，新建堤防0.16km，新建截流坝6座，新建藕塘16口，新建鱼塘15口(其中大德乡燎原村建设包含建设鱼塘7口及其相应的附属工程），整治鱼塘5口。

2.3建设标准。

2.3.1安全饮水项目。

人饮池：每人每天按照120公升用水量进行实施；管道：根据各乡镇实际需要进行实施。

2.3.2水利项目。

- 新建/维修蓄水池：新建蓄水池建设标准按照容积100m3 修建（另含东河镇南峰村2口容积分别为550m3、900m3修建）。维修蓄水池按实际设计实施。

- 整治山坪塘：此次山坪塘整治主要分为加固、治漏、整形等三大类。加固主要包括瓦房嘴、寨梁塘、猫耳沟、通溪沟等山坪塘。治漏主要包括周家湾、庄房湾、旷家湾、大堰池等山坪塘。整形主要包括下毛坪、奉家河、银杏树、坪山村等山坪塘。

- 新建灌溉渠：建设标准按照断面B×H=0.4m×0.3m，边墙厚15cm，底板厚6cm，另包含建设标准按照断面B×H=0.3m×0.3m，边墙厚8cm，底板厚3cm，建设标准按照断面B×H=0.7m×0.6m，边墙厚25cm，底板厚10cm，渠道尾水及堡坎新建。

- 整治灌溉渠：修整和修复渠道垮塌断面、漏水段防渗处理。

- 新建小型提灌站、维修小型提灌站、新建排洪沟、新建截流坝、新建堤防、新建藕塘、新建鱼塘、整治鱼塘按照实际设计进行实施。

2.4项目建设进度计划。2018年水务脱贫攻坚项目拟于2018年3月全部启动实施，第二季度主体工程完工，第三季度全面完工(中期调规项目12月底全面完成）。

2.5项目效益。我县2018年水务脱贫攻坚项目计划总投资10380.49万元，其中中央、省补助资金预计8884.81万元，农户自筹资金1495.68万元。其中饮水安全项目计划总投资5560.65万元，其中中央、省补助资金预计4759.94万元，农户自筹资金800.71万元。产水配套项目计划总投资4819.84万元，其中中央、省补助资金预计4124.87万元，农户自筹资金694.97万元。通过实施水务脱贫攻坚项目饮水安全项目全面解决16418人建档立卡贫困人口和饮水不达标的非贫困人口饮水安全问题。通过实施产水配套项目可新增有效灌溉面积1.04万亩，恢复和改善灌溉面积0.69万亩，新增蓄水能力3.13万立方米。同时因项目区水利基础设施的完善，促进了项目区的产业结构调整，促进了新农村建设和基础设施的完善与发展。

3.其他项目

3.1实施地点。在东河镇凤阳村、枣林乡枣林村等20个村建村级招呼站；在麻英乡龙珠村等8个村建便民桥；在张华镇东升村、白水镇勇敢村、东河镇凤阳村等37个建联户路；在高阳镇鹿渡村、檬子村、枣树村，化龙乡石垭村和国华镇山湾村、石岗村6个村实施土地整治中的硬化田间道路建设工程；在尚武镇榆钱村、木门镇柳树村两个村实施乡镇客运站建设项目，在盐河乡中坪村实施新建护林站。

3.2建设内容和规模：新建村级招呼站20个，便民桥8座，联户路107.5公里、田间道路16732米，建乡镇农村客运站（四级以上含四级）2个，建护林站1个。

3.3建设标准。

- 3.3.1便民桥。人畜荷载4kN/m、栏杆推力2.5kN/m、主桥纵坡＜3%、横坡＜0.5%、桥面宽1.5m、栏杆扶手高度1.20m、动峰值加速度0.10g；混凝土：桩基及承台采用C30混凝土，承台底垫层采用C25混凝土，填充钢管混凝土采用C30；普通钢筋：采用R235钢筋和HRB335钢筋。

3.3.2招呼站。长5米×宽1.7米×2.6米，能够起到休息和遮风挡雨的作用。

3.3.3联户路。1米宽至2米宽夯实路基后，用C25混凝土浇筑，厚度不少于12厘米；2.1米宽至3米宽夯实路基后，用C5混凝土浇筑，厚度不少于15厘米。

3.3.4田间道路：

断面结构：根据现场实际情况，本次整治田间道设计宽度3.5m、3.0m。首先平整路面，路床压实后，路基铺设20cm连砂石或者8cm厚碎石垫层，路面采用20cm厚C30砼现浇，每隔4m设置伸缩缝，陪护土路肩。

错车道：错车道设计将路面宽度拓宽为6.5m，有效长度20.0m，两边各设5.0m长过渡段。错车道路基采用20cm连砂石垫层，路面采用20cm厚C30砼现浇。原则上每隔200m左右设置一个错车道，可根据现场实际情况进行调整。

田间道路面设计高程视地面实测高程而定，纵向坡度与原地面坡度相接近，大致控制在6～9%，个别地段不超过11%，设计道路横坡为2.0％。弯道转弯半径一般不小于15m，特殊困难地段可不小于10m。当转弯半径小于15m时，设置的超高和加宽应符合下表之要求。

弯道超高和加宽值

| 平曲线半径 （m） | 150～105 | 105～70 | 70～55 | 55～40 | 40～30 | 30～20 | 20～15 | 15～10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高值（%） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 加宽值（m） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.25 | 2.5 |

回头弯的最小半径为15m，特殊地段不小于10m，超高横坡度为8%，最大纵断面坡为4.5%。连接相邻两回头湾间的直线距离不小于100m。在部分转弯半径不够地方采用弯道加宽，加宽路段的断面结构与田间道路一致。

路面浇筑应对路面防滑刻纹，2-4天后或者水泥强度达到80%对路面进行伸缩缝切割处理。田间道每隔4-5m切割伸缩缝一条，缝宽5-7mm，深6-8cm。伸缩缝切割完成后，对缝隙中的碎屑进行清理，清理完毕浇灌沥青闭缝。

田间道挡土墙基础处理完毕后底部铺一层砌筑砂浆(厚度不小于5cm)，然后采用M7.5浆砌块（卵）石,基础埋深45cm；沉降缝缝宽2cm，沥青麻筋填塞，泄水孔横向预留间距2.0m，竖向间距1.5m(小于2.0m布置一排)，上下两排错开布置,泄水孔入口设砂石反滤堆馕。挡土墙内侧采用素土回填，人工分层夯实，每层厚度不超过30cm，土料干容重应不小于1.65g/cm3，不含腐殖残体；顶部应根据土质情况超填一部分，在路基处理过程中应根据夯填情况实时补料。

3.3.5乡镇农村客运站。按照《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ60-99）和《汽车客运站站级划分和建设要求》（JT200-2004）要求，总平面布置包括停车场、站房、发车位（四级以上含四级）、附属设施（含旅客厕所、安全检测台（例检沟））、车辆进出口及绿化。不小于2000㎡。

3.3.6护林站建设项目。按照《国有林场基础设施建设标准》实施。

3.4项目建设进度计划。一季度开面启动项目建设任务，四季度底前全面完成项目建设任务。

3.5项目效益。项目实施后，所涉36个贫困村、6个非贫困村、贫困户人居环境基础设施大力改善，群众生活质量得到进一步提升，彻底改变7860户农户出行难和生产生活条件。

（二）农业产业发展项目。主要包括种植业、养殖业、生态护林员补助、生态管护劳务补助、科普宣传教育、资产收益等项目6大类25个项目。其中，种植业15个，养殖业6个，生态护林员补助1个，生态管护劳务补助1个，科普宣传教育1个，资产收益1个。

1.种植业（微庭院建设）

1.1项目建设地点。在东河镇凤阳村、张华镇东升村等全县35个乡镇、307个村实施、新植核桃、品种改良、茶叶种植、特色水果等项目；在万山乡星光村、国华镇山寨村等52个村实施新植魔芋、食用菌、中药材等项目。

1.2建设内容及规模：新栽茶叶884亩、茶叶品种改良610亩、猕猴桃2962亩、魔芋1793亩、食用菌49990棒、有机蔬菜8600亩、特色水果1316亩。

1.3建设标准：根据《旺苍县脱贫攻坚领导小组关于深入实施脱贫奔康“六化”行动的通知》（旺脱贫发〔2016〕48号）以及旺苍县扶持生产和就业发展一批工作领导小组关于印发《旺苍县贫困户到户产业发展扶持资金管理暂行办法》的通知（旺产业领发〔2017〕05号）文件精神，结合贫困户微庭园建设，在尊重贫困户产业发展意愿基础上，围绕全县四大支柱产业，为当年脱贫户在其房前屋后规划建设一个1亩以上的小种植园。

1.4项目建设进度：一季度全面启动项目建设任务，三季度中旬完成各项目并产生收益。

1.5项目效益：项目区核桃、魔芋、茶叶等种种植业项目投产后，项目区建档立卡贫困户将人均增收552元以上。

2.养殖业（微庭院建设）

2.1实施地点：在高阳镇双午村、国华镇山坪村、国华镇山峰村、黄洋镇宝坪村等307个村实施饲养小家禽、生猪、养羊、养牛、蜂蜜等项目。

2.2建设内容及规模：实施饲养小家禽10.4万只、猪7452头、养羊4833只、养牛2284头、蜂蜜4549箱等项目。

2.3建设标准：建设标准：根据《旺苍县脱贫攻坚领导小组关于深入实施脱贫奔康“六化”行动的通知》（旺脱贫发〔2016〕48号）以及旺苍县扶持生产和就业发展一批工作领导小组关于印发《旺苍县贫困户到户产业发展扶持资金管理暂行办法》的通知（旺产业领发〔2017〕05号）文件精神，结合贫困户微庭园建设，在尊重贫困户产业发展意愿基础上，围绕全县四大支柱产业，为当年脱贫户在其房前屋后规划建设一个养牛3头（或30只羊、10头猪、200只土鸡）以上的小养殖园。

2.4项目建设进度：一季度全面启动项目建设任务，四季度中旬完成各项目并产生收益。

2.5项目效益：项目区饲养小家禽、生猪、养羊、养牛、蜂蜜等项目投产后，项目区建档立卡贫困户将人均增收830元以上。通过“猪-沼-果”循环模式，可以做到废弃物资源化，物质循环再生，使农业不对环境产生污染，为当前解决养殖业对环境和种植业过于依赖化学肥料提供新的思路。

3.发展木质料食用菌

3.1实施地点。东河镇川山村、陈坪村；万家乡群建村、金星村、阳雀村；化龙乡长乐村；国华镇山寨村；天星乡青峰村；盐河乡竹垭村；英萃镇响水村、雄鹰村；大德乡增产村、燎原村。共覆盖8个乡镇13个村。

3.2建设内容及规模。80万棒（袋）。主要为木耳、香菇、羊肚菌等食用菌。1.2元/棒（袋），其中涉农资金投入1元/棒（袋），农户自筹0.2元/棒（袋）。

3.3建设标准。原料配制→装袋→灭菌→接菌→养菌→开口催耳→出耳管理→采收加工。

3.4项目建设进度计划。一季度开工并完成。

3.5项目效益。覆盖404户贫困户8个贫困村。据测算，可实现产量2000余吨、产值2亿元以上，能促进人均助农增收570元以上。按照旺苍林业“十三五”规划，到2020年旺苍木耳、香菇等木质料食用菌培植规模将达3000万棒（袋），产量3000吨，提高贫困人口收入，助推脱贫奔康。

4.核桃品种改良

4.1实施地点。白水镇黄金村、前锋村；大河乡春笋村、柳垭村；大两乡保卫村、复兴村、金光村；东河镇安河村；农建乡杨林村；福庆乡光辉村、红光村；国华镇小河村；化龙乡石垭村、油树村；黄洋镇宝坪村、水营村、天池村；嘉川镇五红村；九龙镇苍山村、大竹村、文星村；龙凤乡锦旗村、小营村;麻英乡龙珠村;普济镇板岭村、横石宝顶村、大池村、大营村、洪江村、尖山村、炉溪村、西江村、远景村；三江镇战旗村；双汇镇永庆村；水磨乡卢坝村；天星乡大山村、黄松村、木瓜村；万家乡民主村、阳雀村；万山乡菊花村、蒙溪村、漆树村、万里村；五权镇大垭村、中河村；盐河乡林区村、盐河村；燕子乡双全村；英萃镇雄鹰村。共覆盖24个乡镇51个村。

4.2建设内容及规模。共实施核桃品种改良9333万亩。补贴标准300元/亩，其中涉农资金投入300元/亩，农户自筹60元/亩。

4.3建设标准。根据旺苍县人民政府办公室《关于印发旺苍县2018年核桃品种改良实施方案的通知》旺府办函〔2018〕19号文件要求，我县核桃品种改良工作建设标准严格按照《旺苍县2018年核桃品种改良实施方案执行》。

核桃品种改良受地理、气候等自然条件限制较重，3月10日前按照程序确定实施队伍、4月底前完成枝接、6月底前完成芽接补接。同时，各乡镇林业站和核桃品种改良实施队伍要全力做好技术指导服务，积极指导农户做好抹芽、撑枝、绑梢、防病治虫等嫁后管护工作。

嫁接结束后，各乡镇要采取随机抽查和定期督查等方式，在8-9月集中对管护成效、嫁接成活等质量指标进行自查；县林业园林局以各乡镇自查为参考依据，在9-10月组织专业技术人员对全县核桃品种改良进行县级验收。

嫁接芽口数量验收标准：米径2-4cm的每株有效成活芽1个、5-9cm的每株有效成活芽2个、10cm以上的每株有效成活芽3个（超标准的一律按标准计算），高接大树等特殊情况由乡镇林业站技术人员根据实际树形确定。

补助资金实行报账制，根据验收情况，县林业园林局向县财政局申请将补助资金直接拨付给乡镇，嫁接队伍依据乡镇自查、县林业园林局验收报告、穗条领用单以及正式税务发票，在12月底前到实施乡镇申请领取穗芽采购和嫁接技工等补助。补助标准参考本县及周边县区招投标价格，采取“一事一议”的方式确定，建议指导价：有效穗芽1.5元/芽、嫁接技工补助有效成活芽4元/个，补助数量以验收有效芽成活数和有效穗芽调拨供应数为准。我县核桃品种改良实行“先建后补”的方式，通过政府购买服务。确定嫁接队伍，实施核桃品种改良任务。由实施单位在3-7月集中分区域实施品种改良，并搞好嫁接后的管护工作，嫁接芽口验收标准：米径2-4cm的毎株有效成活芽1个、5-8cm的毎株有效成活芽2个、9cm以上的毎株有效成活芽3个的标准要求（超标准的一律按标准计算），高接大叔等特殊情况有林业站技术人员根据实际属性确定芽口数量。

4.4项目建设进度计划。一季度开工，二季度完成，三季度验收，年底前完成报账。

4.5项目效益。2018年实施范围覆盖1021户贫困户24个贫困村，依托退耕还林等重点工程，重点安排在2018年拟脱贫的47个贫困村嫁接旺核2号等优良品种0.93万亩。目前，全县核桃种植面积达53.5万亩。2018年，全县采取春季枝接、夏季芽接补接的方式完成品改3万亩。其中东河、五权等5个乡镇完成品改2000亩以上。，确保实现年产量2.6万吨，同比增加20%以上。新培育省级、市级林业专合社、龙头企业各1家，建成林产品电商平台1家，完成核桃基地绿色有机认证1000亩；培育年收入超2万元的林业大户56户，辐射带动6万余农户增收致富。

5.核桃综合管护

5.1实施地点。国华镇春风村、古松村、花街村；天星乡大山村；九龙镇文星村；麻英乡水峰村；嘉川镇五红村；高阳镇古柏村；燕子乡松龙村、双全村；三江镇下石村；万山乡菊花村；普济镇远景村；大两乡幸福村；五权镇铜钱村。共覆盖个12乡镇15个村。

5.2建设内容及规模。共实施核桃管护7550亩。补贴标准240元/亩，其中涉农资金投入200元/亩，农户自筹40元/亩。

5.3施肥管理。结合土壤深翻进行施基肥，基肥以有机肥为主。根据核桃产量、立地条件、树体营养状况进行施肥。一般每生产1千克核桃施入5千克有机肥，混入适量磷钾肥。幼树每株20-30千克，初结果树每株30-50千克，盛果期树每株50-80千克。同时配合施用2-5千克过磷酸钙。基肥用量占全年施肥量的30%以上。施肥时要注意把肥料和土拌匀，不能直接堆在坑里。

5.4浇水管理。施肥以后要及时浇一次水，有利于基肥的吸收，加速肥料的分解。11月10日左右要浇一次越冬水，在表土半干时把根茎部分进行埋土和树干的涂白。核桃喜湿润，耐涝，抗旱力弱，浇水是增产的一项有效措施。冬旱各个时期都应及时浇水。越冬之前，落叶之后，树茎树干要喷一次石硫合剂。

5.5修剪管理。合理的树形是丰产的基础，中小冠早实密植园可采用自然开心形，稀植树、散生树及间作树应采用主干疏层形。此期修剪会减少叶面积，影响树体的养分积累，但此时树体无伤流，适用于调整树体骨架结构，主要是修剪大枝，疏除过密枝、病虫枝、遮光枝和背后枝，回缩下垂枝。其它的修剪宜等到第二年萌芽前进行。

5.6病虫害防治管理核桃树主要的病虫害有核桃腐烂病、核桃枝枯病、核桃溃疡病、云斑天牛、核桃举肢蛾、核桃叶甲、核桃尺蠖、介壳虫等。秋冬季是防治病虫害的最佳时期，应本着“预防为主，综合防治”的原则，针对核桃园的具体病虫害发生情况及时进行防治，结合秋季修剪剪除病虫枝、干枯枝集中烧毁，并做好清园工作，减少病虫源。

5.7项目建设进度计划。一季度开工，二季度完成。

5.8项目效益。2018年管护范围覆盖648户贫困户12个贫困村。确保实现年产量2.6万吨以上，农民核桃人均收入1800余元，在我县北部山区尤其是脱贫摘帽村起到了较大支撑作用。

6.笋用竹产业发展

6.1实施地点。白水镇勇敢村、建国村、光明村；东河镇南阳村；枣林乡枣林村、大埝村；嘉川镇五红村；木门镇盐井村。

6.2建设内容及规模。根据旺苍县现有笋用竹资源分布情况和土地条件，以新一轮退耕还林地块为重点，以东河流域、西河流域、清江河流域、黄洋河流域、三江河流域和五权河流域、燕子河流域、大德河流域等重要水系流域为线，以成片分布的乡土笋用竹林资源为面，充分挖潜利用空闲边角地、房前屋后、沟渠路旁闲地、杂灌残次林地、低效疏林地，点线面结合，统筹布局，稳步推进，构建笋用竹区域基地。2018年发展笋用竹3300亩，每亩按0.05万元补贴,间接抚育费用5%用于项目编制和设计。

6.3建设标准。

按照科学、标准、规范的原则，做好种苗保障体系建设。对引种为主的竹种，采取对外采购母竹方式解决项目建设初期种苗需求，同时建立母竹繁育基地，本地竹种通过选优建立母竹林基地。建立播种育苗繁育基地。建立引种试验示范基地。

应用现代科学技术成果，推进笋用竹产业基地建设。通过优选竹种、科学采伐、测土施肥、病虫防治、低效竹林改造、竹林高效培育等综合技术措施，提高竹笋生产能力和品质。充分利用优良的竹林生态环境，开展竹-菌、竹-药，竹-禽等立体复合种养，实现竹林“万亩林亿元钱”高效经营，提高竹林基地综合效益。

6.4项目建设进度计划。2018年4月至2018年12月。

6.5项目效益。2018年启动项目共覆盖80户贫困户2个贫困村,到2022年，实现全县新培育笋用竹基地2.0万亩，抚育改造现有巴山木竹、箭竹、斑竹、慈竹、荆竹、水竹等乡土笋用竹基地8.0万亩，全县共建成特色笋用竹基地10.0万亩。使全县笋用竹资源达到18.6973万亩，初步建成竹笋加工、菜品开发、竹编加工和竹文化康养旅游融合发展的特色产业体系，实现笋用竹综合产值1亿元，建成川陕结合部的鲜笋供应基地。

7.林木良种补贴

7.1实施地点：尚武镇榆钱村、三江镇厚坝村、东河镇东郊村

7.2建设内容及规模：培育核桃良种苗木10.5万株，核桃良种穗条120万芽。

7.3建设标准：核桃嫁接苗为一年生苗木且嫁接口经1.0cm以上，苗高30cm以上，根系发达，苗木健壮，顶芽饱满，充分木质化，无病虫害，无机械损伤；核桃穗条品种为旺核1号、旺核2号、硕星，穗条顶芽饱满，充分木质化，无病虫害，无机械损伤。

7.4项目建设进度计划： 2018年12月底全面完成。

7.5项目效益：县国营苗圃基地共覆盖27户贫困户1个贫困村，为全县核桃产业发展提供优质核桃苗木及品种纯正、优质的核桃穗条。

8.森林抚育

8.1国有林森林抚育

8.1.1实施地点。

东河镇陈坪村等29个村。

8.1.2建设内容及规模。国有林森林抚育4.4万亩，抚育方式割灌除草、生长伐、透光伐、修枝。

8.1.3建设标准。国有林森林抚育每亩120元补助,直接抚育费用95%用于森林抚育劳务支出，间接抚育费用5%用于设计检查验收。

8.2集体林森林抚育

8.2.1国有林森林抚育

8.2.1.1实施地点。

老君山工区（国华镇）山坪村、山峰村；（盐河乡）青山村。

金马工区：（檬子乡）田梁村、钟岭村；（大河乡）春笋村。

光头山工区：（米仓山镇）关口村、元山村、金竹村；（英萃镇）中山村

老林坪作业区：（农建乡）青坪村、骑龙村、联盟村

盐井河采育场:(盐河乡)民建村、中坪村、青山村、林区村、盐河村;(万家乡)金星村、群建村。

汶水作业区：（燕子乡）金银村；（双汇镇）汶水村、毛寨村、大坪村；(金溪镇)黄柏村。

8.2.1.2建设内容及规模。国有林森林抚育4.4万亩，抚育方式割灌除草、生长伐、透光伐、修枝。

8.2.1.3建设标准。国有林森林抚育每亩120元补助,直接抚育费用95%用于森林抚育劳务支出，间接抚育费用5%用于设计检查验收。

8.2.2集体林森林抚育

8.2.2.1实施地点

五权镇：朝阳村、铜钱村、旭光村、山花村、清水村。

大河乡：桂花村

三江镇：下石村、桃红村、三江村、花园村。

英萃镇：中山村。

普济镇：黄岭村、清江村、中江村、横石村、板岭村、观音村、红岭村、龙池村。

米仓山镇：元山村。

水磨乡：广福村。

张华镇：九台村、池龙村、大龙村、小龙村、宋水村、香岭村、大梁村

盐河乡：盐河村、竹垭村

国华镇：石岗村、小河村

天星乡：云峰村

福庆乡：双河村

8.2.2.2建设内容及规模。集体林森林抚育是在集体和个人所有的林地实施，抚育面积2万亩，抚育方式割灌除草、生长伐、透光伐、修枝。

8.2.2.3建设标准。集体林森林抚育每亩100元补助,直接抚育费用95%用于森林抚育劳务支出，间接抚育费用5%用于设计检查验收。

8.3项目建设进度计划。2018年9月开工，2018年12月完成。

8.4项目效益。覆盖2797户贫困户14个贫困村。开展中幼林森林抚育，可以增加林区职工和贫困户的收入，将明显改善森林生态环境和森林质量，促进森林生态系统生长发育与演替，林地土壤养分与水分循环得以平衡，提高森林系统在涵养水源、积累营养物质、土壤保育、固炭释氧、净化大气环境、保护生物多样性和森林游憩等方面的生态效益。

9.农业产业（茶叶）建设项目

9.1实施地点。在高阳镇宋江村、温泉村、虚垭村、枣树村、鹿渡村、崔河村、向阳村、檬子村等8个村实施农业产业（茶叶）建设项目。

9.2建设内容及规模。在高阳镇宋江村、温泉村、虚垭村、枣树村、鹿渡村、崔河村、向阳村、檬子村等8个村新建茶叶基地2450亩，改造提升绿茶基地3000亩，种植黄花300亩，套种特色水果4000株；在鹿渡村、虎垭村新建水肥一体化示范基地150亩、基础设施建设（提灌站设备改造1处、防护围栏建设4000平方米）；在虎垭村建特色养殖400平方米。发展村集体经济：在宋江村、温泉村、虚垭村、枣树村、鹿渡村、崔河村、向阳村新建和提升休闲农庄12个，在宋江村、温泉村、虚垭村、鹿渡村建农产品超市和电商平台各4个，在虚垭村、鹿渡村建茶文化休闲健身广场1000平方米。

9.3建设标准。按照“新建一批、提升一批、滚动发展、持续推进”的思路，通过基地新建和改造，巩固提升农业园区建设，促进产业上档升级。将高阳建成现代农业生产与新型农业产业培育的样板区、农业科技成果和现代农业装备应用的展示区、农业经营体制机制创新的试验区、农村全面小康和先行区和农民接受新知识新技术的培训基地。

9.4项目建设进度计划。2018年9月上旬前完成项目选址、宣传动员、培训等前期工作，2018年12底前全面完成项目建设任务。

9.5项目效益。按照“龙头企业+集体经济组织（合作社）+基地+农户（贫困户）股份合作”的发展模式和入股分红、保底收购、二次返利、土地租赁、茶园托管、园区务工等经营模式，按照合作协议约定的利益分配方式，依照规章制度进行利益分配。将财政补助资金以股份形式量化到农民合作社成员或农户，合理分享农村产业发展政策红利，带动农民增收致富，调动农民特别是广大小农户参与发展乡土经济、乡村产业的积极性，构建联结紧密、利益共享的命运共同体。项目实施完成投产后，项目区人均可增收1500元以上。

10.茶叶绿色高质高效创建项目

10.1实施地点。在白水镇白水村、白水镇卢家坝村、白水镇光明村、大德乡爱国村、大河乡桂花村、九龙镇庙子村、九龙镇金台村、农建乡农建村、农建乡骑龙村、农建乡青坪村等18个乡镇62个村实施茶叶绿色高质高效创建项目。

10.2建设内容及规模。在白水镇白水村、白水镇卢家坝村、白水镇光明村、大德乡爱国村、大河乡桂花村、九龙镇庙子村、九龙镇金台村、农建乡农建村、农建乡骑龙村、农建乡青坪村等18个乡镇62个村整建制创建茶叶绿色高质高效5万亩。

10.3建设标准。建立茶叶绿色高质高效创建推进机制，通过规范实施项目，主推“有机肥+茶树病虫害绿色防控”生产模式，大力推行“五统一”，实现茶叶生产良种良法配套、高质高效统一、生产生态协调，显著提高茶叶生产效益。项目区域内茶叶生产综合机械化水平达到50%，病虫害绿色防控覆盖率达90%以上；农药、化肥使用零增长，产量提高5％，亩节本增效300元以上。

10.4项目建设进度计划。2018年9月中旬前完成项目建设地块的落实和前期相关准备工作，12月底前全面完成项目建设任务。

10.5项目效益。一是项目区内种茶的建档立卡贫困户实现全覆盖，项目实施完成投产后，贫困户可人均可增收500元以上；二是通过推广“有机肥+茶树病虫害绿色防控”生产模式，有效改善农业生态环境；三是将极大提高茶农种植的科学意识，降低生产成本，提高产品质量，转变农户观念，农业产业化经营步伐加快，带动项目区种茶贫困农户脱贫致富，社会效益十分显著。

11.肉牛良种推广补贴项目

11.1实施地点。在三江镇、大两乡、普济镇、白水镇、枣林乡、木门镇、九龙镇等22个乡镇实施肉牛良种推广（冻精采购）产业扶贫项目，覆盖42个贫困村，惠及贫困户914户。

11.2建设内容及规模。2018年，采购西门塔尔、夏洛莱、蜀宣花等良种公牛冻精共计1.4万支，实现肉牛品种改良0.7万头。

11.3建设标准。按照畜牧行业品种改良相关要求以及畜禽冻精采购标准，县农业局畜牧业股（畜牧种业管理站）负责项目监管，具体负责：冻精的询价采购和分发，12个“牛冷配”改良站的人工授精配种情况的统计、冻精的使用、检查，肉牛良种推广效果的评估和总结等，“牛冷配”改良站再通过人工方法“牛冷配”达到肉牛良种推广的目的。

11.4项目建设进度计划。2018年9月-2018年12月。

11.5项目效益。肉牛良种推广对促进畜牧业经济发展具有重要意义。引进优良的西门塔尔、夏洛莱、蜀宣花等优良肉牛品种冻精，与本地黄牛改良杂交能实现增大肉牛体型结构，一般体型比本地黄牛增大30%左右， 改良后肉牛比本地牛产肉多15%左右。同时能够明显缩短饲养周期，降低养牛的成本，提高经济效益，继承引进品种牛长速度快，产肉率高的优点，保持了本地品种耐粗饲的特点，增加养牛的利润，提高畜牧业生产能力以及肉牛产品品质，促进肉牛养殖地区综合效益的提升。

12.资产收益

12.1实施地点。高阳镇崔河村、高阳镇鹿渡村、高阳镇虎垭村、龙凤镇天井村、麻英乡水峰村、枣林乡枣林村、米仓山镇关口村、普济镇庙垭村、白水镇勇敢村、九龙镇庙子村。

12.2建设内容及规模。新建茶地130亩；改建茶地70亩，新建生产便道6公里；新建渠系5公里，新建蓄水池13口1400m³，改造生产厂房775㎡，新建业务技术用房828㎡，新建土群里山坪塘2.51万m³，新建养猪场500㎡，年出栏生猪300头，新建养猪场管理房100㎡，新建沼气池150m³，飞地模式带动古柏村、关山村和双午村3个村562户1844人的农民（其中贫困户130户418人）、龙凤镇天井村20万流转土地资金、土地整理资金、苗木采购资金以及80亩种植基地，带动24户残疾人贫困户入股分红；400万入股麻英乡核桃专业合作社等6个专合社，股权量化，带动890户贫困户入股分红。

12.3建设标准。按照各行业部门建设标准执行，股权量化，带动890余户贫困户入股分红。

12.4项目建设进度计划。2018年12月底，按照分红方案，实现890余户贫困户分红增收。

12.5项目效益。覆盖10个村890余户贫困户，由乡镇、村、参会各方代表经过召开大会并经三分之二以上各类人员同意后确定了股权量化方案，最终形成股权量化决议。项目实施后，可带动本村贫困户人均增收600元。

13.生态护林员补助。

13.1实施地点。

白水镇建兴村等343个村。

13.2人员计划及工资标准。拟聘请生态护林员883人，总投资424万元，工资标准400元/人/月，结余1200元作为先进护林员奖励资金。通过银行以“一卡通”或者“一折通”账户兑现到生态护林员手中。

13.3进度计划。2018年11月—2019年10月。

13.4项目效益。覆盖883户贫困户83个贫困村，管护全县315.6万亩林地。通过实施聘请生态护林员，将进一步加强森林资源保护，有利于完善我县林业“三防”体系建设，切实加强对珍稀、濒危野生动物资源的保护；将有效破解脱贫攻坚中贫困人员脱贫难的问题，有限增加就业岗位和农户收入，刺激生产和消费，促进地方经济发展。

14.生态管护劳务补助

14.1实施地点。

米仓山自然保护区涉及到的古城村、元山村、跃进村的贫困户共计40人为生态护林员，增加贫困户劳务收入。

14.2人员计划及工资标准。拟聘请生态护林员40人，总投资19.2万元，工资标准400元/人/月，通过银行以“一卡通”或者“一折通”账户兑现到生态护林员手中。

14.3进度计划。2019年1月至2019年12月

14.4项目效益。用于选聘生态护林员劳务费支出，有利于保护区森林管护，同时增加贫困户收入，助推脱贫攻坚。

15.科普宣传教育

15.1实施地点。

米仓山自然保护区涉及到的古城村、元山村。

15.2人员计划及工资标准。用于村委会科普、扶贫宣传工作；社区宣传教育培训2次，每次培训100人；70余户贫困户的庭院经济建设与造林绿化补助，含劳务、材料、苗木等补助费用；保护区科普教育宣传。共计资金80.8万元。

15.3进度计划。2018年1月至2018年12月

15.4项目效益。有利于提高全民环保意识，有利于增强人们参与自然保护工作的积极性，有利于助推当地脱贫致富奔小康，有利于促进自然保护与社区经济和和谐发展，具有良好的社会效益。同时，本期规划项目实施后，社会效益和生态效益明显，具有良好的示范作用，将有力推动米仓山国家级自然保护区全面发展。

（三）其他项目

主要包括农村危旧房改造、村内公共服务和人居环境改善等3大类项目，共8个项目。其中农村危旧房改造项目2个，村内公共服务项目2个，人居环境改善项目4个。

- 农村危旧房改造

1.1实施地点：在白水镇团结村、东河镇川山村、四新村、福庆乡双农村、红花村等171个村实施农村危房改造项目。

1.2建设内容及规模：实施农村危房改造1047户，其中：D级新建422户，C级改造625户。

1.3建设标准：

1.3.1C级改造。首先对房屋主体进行维修加固，然后再进行：六改五建一塑造。

维修加固:房屋地基不稳定，基础沉降进行加固。

主体加固:砼梁、板、柱进行结构补强维修加固；墙体：砖结构墙体结构补强或土坯墙更换改造；木结构柱、挑等相关承重物件部分进行加固或更换；屋架进行部分更换加固等。

1.3.2D级新建。房屋面积按照25㎡/人修建，5人及5人以上不超过125㎡；新建房屋必须按照县易地扶贫搬迁户型图施工；房屋功能齐全（客厅、卧室、厨房、厕所等）；必须达到主要部件合格、结构安全，具备卫生厕所，满足人畜分离等基本居住卫生条件。

1.4项目建设进度计划。项目2018年3月全部启动实施，9月30日前全部完成。

1.5项目效益。我县2018年农村危房改造项目实施1047户，将计划投资1987.8万元，其中中央、省补助资金预计1656.5万元，农户自筹资金331.3万元，将促进我县建筑材料市场进一步发展，带动我县经济大发展，提高我县群众生活水平。实施农村危房改造将覆盖我县171个村，惠及贫困村22个，贫困户222户，惠及非贫困村149个，贫困户825户。

2.新村扶贫项目

2.1实施地点。在前锋村、勇敢村等32个村实施新村扶贫项目。

2.2建设内容及规模。硬化院坝14181平方米，硬化阴阳沟8502.5米，改厨215户，改厕220户，新建综合服务设施3460平方米，改扩建综合服务设施5305平方米。

2.3建设标准。硬化院坝：硬化院坝采用C25混凝土或就地取材石板，硬化厚度为12cm，石板厚度为5cm；硬化阴阳沟：40cm*50cm砖砌筑（水泥砂浆抹光）或C25混凝土（硬化厚度10cm），散水硬化宽度不低于60cm，厚度为10cm;厨房改造：建砖砌灶台（宽大于80cm，长大于3米， 高60—80cm），墙上配建碗柜、台面贴砖并安装淘菜盆,地面采用C25混凝土硬化或贴防滑砖; 厕所改造：改建（新建）面积5㎡以下卫生间，内墙面贴1.8米高瓷砖，地面贴防滑砖，安装水冲式便盆，地平面位置应高于沼气池地表平面30cm;“1+6”村级公共服务中心建设：按照“1+6”村级公共服务中心功能设置，建便民服务中心、综治调解中心、文化体育中心、农民培训中心、卫生计生中心、农家购物中心、党支部办公室和村委会办公室，文化体育中心、卫生计生中心应单设，做到面积达标，功能配套完善。

- 2.4项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，6月前全面完成。

- 2.5项目效益。新村扶贫项目实施后，所涉32个贫困村、2622贫困户人居环境基础设施大力改善，群众生活质量得到进一步提升。以村级(两委)组织活动场所为主体、规范配套的“1+6”公共服务活动中心建设进一步完善，推进公共服务向基层延伸，就近就医、办事服务能力得到根本解决。

# 第五章  整合资金

- （一）扶贫项目计划总投资情况

- 2018年3月，我县财政涉农资金统筹整合方案中扶贫项目计划总投资30217.68万元。其中，整合涉农资金投入25231.84万元，农户自筹4985.84万元；2018年8月，我县财政涉农资金统筹整合调整方案中扶贫项目计划总投资30657.49万元。其中，整合涉农资金投入27589.77万元，农户自筹3067.72万元。

- 1.基础设施类。计划投资20092.069万元，其中，整合涉农资金投入17998.763万元，农户自筹2093.306万元。交通投入9596.753万元，其中整合涉农资金投入9074.363万元，农户自筹522.39万元；水利投入10380.49万元，其中整合涉农资金投入8884.81万元，农户自筹1495.68万元；护林站建设投入114.83万元，其中整合涉农资金投入39.59万元，农户自筹75.24万元。

- 2.农业产业发展类。计划投资7310.131万元，其中整合涉农资金投入6693.401万元，农户自筹616.73万元。其中：种植业投入4061.3906万元，整合涉农资金投入3708.884万元，农户自筹352.5066万元；养殖业投入1604.74万元，其中整合涉农资金投入1340.52万元，农户自筹264.22万元；生态护林员补助投入424万元 ，其中整合涉农资金投入424万元；生态管护劳务补助投入19.2万元，其中整合涉农资金投入19.2万元；科普宣传教育投入80.8万元，其中整合涉农资金投入80.8万元；资产收益投入1120万元，其中整合涉农资金投入1120万元。

- 3.其他项目。计划投入3255.29万元，其中整合涉农资金投入2897.606万元。其中：危房改造（不含易地扶贫搬迁住房建设）投入1987.8万元，其中整合涉农资金投入1656.5万元；村内公共公益服务设施建设投入1001.25万元，其中整合涉农资金投入1001.25万元；人居环境改善投入266.24万元，其中整合涉农资金投入239.856万元。

- （二）整合资金来源及规模

2018年8月,我县计划整合涉农资金27589.77万元，其中，已完成整合中央资金20529.49万元、省级资金6360.28万元、市县资金700万元。

1.计划整合中央财政涉农资金20529.49万元。其中：中央财政专项扶贫资金2940万元，水利发展资金3825万元，农业生产发展资金2785万元，林业改革资金3235.82万元，农业综合开发补助资金1347万元，新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金3329.67万元，车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）2291.5万元，农村危房改造补助资金775.5万元。

- 2.计划整合省级财政涉农资金6360.28万元。其中：省级财政专项扶贫资金3517万元，水利发展专项资金109万元，现代农业发展工程资金870万元，幸福美丽新村建设专项资金568.28万元，林业改革发展专项资金（用于现代林业产业发展）300万元，省级财政农业综合开发补助资金616万元，农村综合改革转移支付资金300万元，农村危房改造补助资金80万元

- 3.计划整合市（州）涉农资金700万元。其中：市级财政专项扶贫资金700万元。

# 第六章  保障措施

（一）项目组织管理

1.强化组织领导。成立了以县委书记、县长为组长，县委副书记和分管副县长为副组长，相关部门和乡镇一把手为成员的脱贫攻坚项目工作领导小组，领导小组下设办公室在县扶贫移民局。各相关部门、乡镇、村也建立了相应的项目领导、实施、和技术指导小组，并明确各部门职责，加强对项目实施的组织领导、决策协调和研究解决问题的组织保障。

2.强化责任落实。项目实行领导联系责任制和分级管理负责制，主要领导亲自抓、分管领导全力抓，责任部门具体抓，形成“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的工作机制。县政府与项目乡镇、村签订目标责任书，将任务层层分解，落实责任，确保质量安全、资金安全和工程建设按进度实施。

3.加强基层带动。充分发挥项目区基层组织的战斗堡垒作用，以村党支部为核心，组织发动群众投资投劳，节约工程成本；加大材料运输、青苗补偿、土地占用等方面的协调服务，发挥好基层党员干部的先锋模范作用，及时解决工程建设中的矛盾纠纷，为项目提供良好建设环境。

（二）项目实施管理

1.明确责任分工。为强化财政涉农资金整合管理，县委、县政府成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，相关部门负责人为成员的财政涉农资金统筹整合使用领导小组，领导小组下设资金整合办公室和项目管理办公室。资金管理办公室设在县财政局，由县财政局长兼任办公室主任，具体负责提出资金整合方案、协调调度资金、监督、检查资金使用情况和实施整合资金县级报帐管理工作。项目管理办公室设在县扶贫移民局，由县扶贫移民局长兼任办公室主任，具体负责指导各乡镇编制扶贫规划、年度扶贫实施方案、督促检查项目实施工作。县各成员单位按各自工作职责分别负责。

（1）县交通局负责村级公路（包括县以工代赈办规划的易地扶贫搬迁道路建设项目）、桥梁、村级招呼站等项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（2）县水务局负责人畜饮水、农田水利等项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（3）县农业局负责贫困村产业园区建设、村级集体经济发展、贫困户产业发展项目及能力提升项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（4）县经信局负责通信网络、移动基站、电子商务等项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（5）县发改局负责电力、灾后重建等项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（6）县委农工委（新村办）负责扶贫新村、“1+6”公共服务中心等项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（7）县扶贫移民局负责联户路项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（8）县建住局负责农村危旧房改造和新建项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（9）县卫计局负责村卫生室等项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（10）县文广新局负责村文化室、文化院坝及设施设备、电视“户户通”等项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（11）县体育局负责村级体育健身场地、体育设施等项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（12）县城市执法局负责村级环卫设施项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（13）县粮食局负责村级社会化服务超市项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（14）县林业和园林局负责生态建设项目的规划、设计、检查、验收及报帐工作。

（15）贫困户到户项目由各乡镇人民政府负责项目的规划、检查、验收及资金报账等工作，到户资金一律采取“一折通”形式发放。

（16）县监察局、县审计局等负责对财政涉农整合资金进行跟踪问效，确保资金专款专用、安全运行。

2.严格项目计划管理。坚持“资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走、规划跟着政策走”的原则，严格按照程序逐级确定项目。项目主管部门按照脱贫攻坚规划、年度任务，统一细化编制年度资金使用方案，具体负责项目规划、设计、检查、验收等项目管理工作。整合资金使用项目方案一经批准下达，必须严格按方案组织实施，不得随意调整和更改，不得超标准建设，不得擅自超概（预）算或负债建设。个别确因特殊原因需调整的，必须报县脱贫攻坚领导小组办公室同意；涉及重大调整的，必须报县脱贫攻坚领导小组同意。

3.严格项目工程管理。一是财政补助形式的项目工程，要严格按项目工作操作流程，做好项目财政评审，执行县上的项目指导价。在严格履行民主程序、充分尊重农民意愿的前提下，采取民办公助、村民自建、自主招标（比选）等方式实施项目，充分调动群众积极性。二是强化质量管理。项目主管部门根据行业标准提出工程质量要求，并负责项目实施过程中的质量监管。项目乡镇为项目实施主体，应积极构建项目村、项目监督小组、群众代表等多方参与的项目全过程监督机制。

4.加强监督检查。要把纳入统筹整合范围的财政涉农资金作为监管重点。实施多元监督检查，发挥乡镇财政就近就地优势，让其充分参与财政涉农资金管理和监督检查等工作。组织和引导贫困群众主动参与统筹整合财政涉农资金项目管理，建立健全举报受理、反馈机制。扶贫、财政、发展改革等部门（单位）要加强对涉农资金统筹整合使用的绩效评价，并将其纳入脱贫攻坚工作成交考核，评价、考核结果以县脱贫攻坚领导小组名义通报。

5.严格项目公示公告。在项目实施前、过程中和竣工后，应通过广播电视、信息报道、网络平台、村务公开栏公示、碑牌和张榜公布等形式，对建设的工程项目地点、内容、数量、标准、财政资金补助金额、资金补助环节和标准、群众投工投劳情况等方面进行公示公开，增强项目建设的透明度。

6.严格项目验收。按照《四川省财政扶贫资金管理办法》要求，工程完工后，一是对农户自建或联建项目，由农户申报，项目乡镇人民政府和村民委员会组织人员进行自查自验，县级相关部门组织竣工验收；二是对农户实物发放的项目，纳入政府采购，要签订采购物资协议书，物资由村、社直接发放到农户，乡镇和县级相关部门到场监督发放，农户领取实物时，在县统一制定的实物发放到户花名册上签字按手印，县、乡镇、村、社在场人签字认可，作为报账依据；三是对农户自行采购的物资，以乡镇、村、社干部和监督小组成员到户到现场验收，并在验收表上签字认可作为报账依据；四是对实施项目专业技术要求高的公共设施和配套基础设施建设项目，项目村、社统一组织建设，由项目村社干部和村民代表3-5人参加，与符合资质的项目建设施工单位签订规范的建设合同书，由建设施工单位申请，经项目乡镇人民政府和村民委员会组织力量进行自查自验，县级相关部门组织竣工验收。

（三）严格项目资金报账管理。

1.统筹整合的财政涉农资金使用对象为贫困村和建档立卡贫困户。

2.统筹整合后的财政资金围绕脱贫攻坚规划和年度计划，只能用于农村基础设施建设和农业生产发展。重点对照《四川省贫困县贫困村贫困户退出方案》规定的贫困村退出标准和贫困户退出标准，查漏补缺，弥补资金“短板”。

3.统筹整合后的财政资金，由县财政局、原项目资金主管部门和整合后的项目资金主管部门共同下达，资金整合后的主管部门要切实承担起项目和资金管理的主体责任，严格按照相关项目和资金管理办法，组织项目实施、竣工验收、报账支付，加强监管和绩效考评，确保资金安全高效使用。

4.统筹整合资金不得用于下列各项支出：未列入年度脱贫规划计划的；未按规定使用资金，擅自改变项目规划或实施方案的；存在质量问题，未及时采取补救措施的；违反国家有关法律、法规和规章制度的；其他与脱贫无关的支出。

5.各项目主管部门应设专账核算，严格执行财务管理制度。

6.统筹整合后的资金实行县级报账制,其中属于财政专项扶贫资金的，必须严格执行县级财政报账制管理。

7.以项目管理方式推进的涉农整合项目，报账时须提供项目实施合同、项目验收报告或阶段性验收报告、相关税务发票。实施主体需用原始发票记账的，可用复印件报账，但需加盖实施主体公章；直接补助到户的涉农整合资金，报账时提供受益贫困户的“一折通”花名册和乡镇到户补助项目农户签字的乡镇验收报告。预拨的到户补助资金，凭乡镇政府主要负责人及相关人员签字的“一折通”花名册报账。

8.县级部门在收到报账资料后，报账依据充分、报账手续完备的，应在3个工作日内予以报账。需补充报账资料的，应在2个工作日内通知报账单位补充资料。

9.涉农整合项目启动时，项目实施单位根据项目建设需要提出用款申请，经项目主管部门审查后，可预拨部分启动资金，预拨资金比例由牵头部门视项目具体情况确定，预拨资金比例原则上不得超过项目总投资额的30%。

10.项目实施过程中，项目实施单位根据客观需要，可按工程进度提出阶段性验收和报账申请。项目完工后，项目实施单位应提供完整的报账凭证，报项目主管部门审核后予以报账。

11.涉农整合资金用于贫困村（社）基础设施建设的，完工结算后原则上可拨付工程合同价款的80%，待审计完成后除预留5%的质保金外，工程款项全部拨付施工单位或个人。

12.涉农整合项目实施中所需的大宗物资、材料要按政府采购的有关规定实行政府采购，采购资金实行直接支付的办法。同时，必须建立严格的物资领用和保管制度。

13.县级部门对财政涉农整合资金的拨付，应通过转账支付结算，严格控制现金支出。

（四）严格项目产权与管护。

对财政补助资金形成的资产，要明晰产权归属，落实管护主体，建立管护机制。积极探索以“股权量化、按股分红、收益保底”为主要内容的财政支农项目资产收益扶贫机制，拓宽贫困人口收入渠道。

（五）严格项目监督管理与绩效考评。

1.贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。驻村第一书记要对贫困村、贫困户的扶持措施和资金安排使用情况签字确认。

2.各乡镇要发挥就近就地优势，认真履行日常监管职责，加强项目的现场监管与检查，发现违规问题积极制止并按程序报告。

3.县纪委监委、县财政局、县审计局等部门要将统筹整合涉农资金作为监管重点，加大审计和监督检查力度。

4.县目督办要定期对统筹整合资金支持脱贫攻坚建设项目分阶段进行督查督办。县脱贫攻坚领导小组办公室要定期或不定期对涉农资金统筹整合使用工作进行实地检查，发现问题及时通报、限期整改，确保取得实效。

5.坚持和完善县、乡（镇）、村三级项目公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度，接受社会监督。

6.县财政局、县扶贫移民局等部门要加强对统筹整合资金使用的绩效评价和考核，评价、考核结果报县脱贫攻坚领导小组审定。

7.凡阻碍、干扰统筹整合使用财政涉农资金工作，违反项目实施、资金管理规定的，按照有关规定处理并严肃问责，涉及违法犯罪的，依法移送司法机关处理。

（六）加强项目后期管理

1.项目后续管理。按照“谁投资、谁受益，谁所有、谁管护”的原则，加强扶贫建设项目的后续管理，做到管护制度落实、工程产权落实、管护责任落实、管护经费落实，加强项目后续管理，实现项目永续利用。一是通过制定《村规民约》，将管护措施制度化，项目区各村要根据产业发展、基础建设、公共服务、环境治理等管护内容制定自治管护办法。二是承包管护。对塘库、道路等公用设施的管护，采取承包到户，签订管护协议，明确具体要求，落实管护责任。三是落实管护资金，项目工程日常管护维修和设备更新改造等经费由项目受益村、社和农户筹集。

2.项目档案管理。档案资料收集主要由项目乡镇、村负责，项目主管部门协调，整理成册后报县扶贫局按相关文件规定进行规范管理。资料内容主要包括以下内容：一是项目建设管理资料，包括项目申报、项目评审、施工队伍选择、日常监督、项目建成后管护等资料。二是资金管理资料，包括项目公示、资金整合、日常监督、建设施工合同、工程结算清单、工程税务发票及财政补助资金花名册等资料。三是验收资料，包括阶段性验收或隐蔽性工程验收记录及初验、县级验收、竣工决（结）算等资料。四是其它资料，包括宣传发动、组织领导、实施方案及批复、先进典型材料等资料。

3.强化宣传引导。充分利用政府门户网站、手机信息、党务政务村务公开栏、宣传手册等途径，确保扶贫政策、资金安排宣传到村、到组、到户。注重引导，激发贫困群众干事创业热情，苦干实干，攻坚克难，艰苦奋斗，脱贫奔康。

4.注重总结提升。全县各有关部门要深入开展调查研究，总结推广好的经验做法。要及时研究处理具体操作层面遇到的问题，注意积累可借鉴的经验，发掘可复制的典型，并及时向上级脱贫攻坚领导小组和有关部门的报告。

# 第七章  创新机制

（一）探索财政支农项目资产收益扶贫。积极探索以“股权量化、按股分红、收益保底”为主要内容的财政支农项目资产收益扶贫机制，拓宽贫困人口收入渠道。加大对培育龙头企业、专合社、家庭农场等带动主体的支持力度，创造条件帮助带动主体承接各类支农项目，鼓励带动主体吸收贫困户为其成员，扩大覆盖范围，规范操作程序，确保贫困户真正受益。

（二）建立和完善民办公助机制。一是实行“先建后补”的激励机制。采取以专合组织或适度规模的农户为单位，以单元工程进行项目实施；项目建设实行“民办公助、专群结合，先建后补、以奖代补”，项目建设完工验收合格后按程序兑现奖补资金。二是实行“民议民决”的决策机制。项目建设全面推行“民建、民管、民用”的建设方式，坚持村民自主的“一事一议”的决策机制，项目乡镇、村按照“三不、三议、三自主”的原则，将项目建设的内容、程序、奖补机制等内容宣传到村组、农户。每个项目村要由群众推选3-5名思想素质高、责任心强的村民代表全程参与项目建设与监管，以确保项目顺利实施。对村公共设施等建设，实行“一事一议”，体现农民意愿，接受群众监督。三是实行“一主导三补充”的投入机制。建立健全“政府补助投入为主导，农户投入、信贷投入、社会投入为补充”的多元投入机制，充分发挥财政资金的放大效应。

（三）创新管理机制。为了充分调动贫困群众参与扶贫开发项目的积极性、主动性和创造性，使其成为项目的建设、监管和受益主体，对新建住房、危房改造、发展产业等农户直接受益的项目，采取先建后补、以奖代补的方式；对于统一采购的物资和种苗，凭农户签收的花名册和供应商提供的发票，由县财政直接支付到供应商；对于农户自建项目，在检查验收合格后通过“一卡通”形式直接兑付到农户手中；对村社道路、水利等公益设施项目建设，需受益农户筹资筹劳的，在业务部门和项目乡镇的指导帮助下，项目村召开村民或受益村民“一事一议”大会，对项目建设内容、建设地点、建设方式、民办公助、筹资投劳等有关事项进行议定，并制定“一事一议”筹资筹劳实施方案。

附表：1. 旺苍县2018年统筹整合财政涉农资金汇总表

2. 旺苍县2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表